## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
STT | CÔNG VIÊC | THÀNH VIÊN | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN BẮT ĐẦU | THỜI GIAN KẾT THÚC
1 | Chọn đề tài | Cả nhóm | Học online trên Zoom | 9h30 on13/01/2020 | 12h on 3/2/2020
2 | Mô tả đề tài | Khắc Huy | Tại nhà | 2020-05-02 | 2020-07-02
3 | Thiết kế cơ sở DL | Hải Đăng | Tại nhà | 2020-10-02 | 15/2/2020
4 | Thiết kế giao diện | Minh | Tại nhà | 18/2/2020 | 22/2/2020
5 | Viết xử lý | Cả nhóm | Họp online trên zoom | 25/2/2020 | 2020-07-03
6 | Viết document | Cả nhóm chia nhau viết | Tại nhà | 20/2/2020 | 22/2/2020
7 | Xử lý lỗi code | Cả nhóm chia nhau xử lý | Họp online trên zoom | 20/2/2020 | 2020-01-03
8 | Tổng hợp sản phẩm | Cả nhóm | Zoom | 2020-10-03 | 20/3/2020